## 0228-0306
组员 | 本周工作 | [8 empty] | 次周工作 | [8 empty] | 备注 |  | 学术成果及项目状态
| 学术成果 |  |  | 项目 |  |  | 其他 |  |  | 学术成果 |  |  | 项目 |  |  | 其他 |  |  | 组会工作 | 待解决问题 | 论文 | [15 empty] | 专利 | [8 empty] | 软著 |  |  |  |  | 项目 |  | 其他
| # | 描述 | 是否完成 | 名称 | 描述 | 是否完成 | 名称 | 描述 | 是否完成 | # | 描述 | 预计工时 | 名称 | 描述 | 预计工时 | 名称 | 描述 | 预计工时 | 描述 | 描述 | # | 名称 | 开题 | 核心方案 | 前三章 | 实验 | 中文初稿 | 英文初稿 | 首次投稿 | 反馈修改 | 再投稿 | 录用 | 发表 | 投稿期刊/会议 | 检索 | 检索号 | # | 名称 | 初稿 | 首次上报 | 实质审查 | 反馈修改 | 再上报 | 公示 | 授权 | # | 名称 | 初稿 | 上报 | 授权 | 名称 | 节点 | 名称 | 描述
赵琪珲 | Paper1 | 完善及投稿 | 否 | DT-XR项目 | 材料完善 | 是 | 论文精读 | DDA、RL | 是 | Paper1 | 完善及投稿 | 2周 |  |  |  | 论文精读 | DDA、RL | 长期 |  |  | 1(C) | Enemy Attack Management Algorithm for Action Role-Playing Games | [11 empty] | BWCCA 2019 | EI | 19814660 | 1 | 一种基于四环模型的泛虚拟现实交互管理方法 | [7 empty] | 1 | 时空裂缝游戏系统 |  |  |  | 虚拟现实技术基础教材 | 2022年1月28日整合 | 学位论文 | 待开题
| Paper3 | 开题 | 否 |  |  |  | 技术学习 | UE4、C++、Timus、LeetCode | 是 | Paper3 | 开题 | 3周 |  |  |  | 技术学习 | UE4、C++、Timus、LeetCode | 长期 |  |  | 1 | Improved Belgian AI Algorithm for Managing Enemy Attacks in Action Role-Playing Games | [11 empty] | IJCGT | EI |  | P | 一种虚拟场景中的车辆自适应路径规划方法 | [7 empty] | 2 | 名称: 家园游戏系统
| Review(P) | 完善并形成初稿 | 是 | [6 empty] | Review(P) | 投稿 | 1周 |  |  |  | 公众号 | 文案撰写 | 长期 |  |  | 2 | Adaptive Rubber-Banding System of Dynamic Difficulty Adjustment in Racing Games | [11 empty] | ICGA | SCI |  | 2 | [8 empty] | 3 | 名称: 红色历史文化带展览系统
[21 empty] | R(P) | A Summary of 3D Reconstruction Based on Depth Image | [11 empty] | IMIS 2022 | EI | [10 empty] | 4 | 名称: 纸飞机游戏系统
[21 empty] | 3 | [24 empty] | 5 | 名称: UE4多人游戏系统
[46 empty] | 6 | 名称: V-ESTATE区块链游戏系统
7
贾启振 | Paper2 | 细化实验，尝试不同算法和神经网络，做对比实验 | 否 |  |  |  | 论文精读 | RL | 是 | Paper2 | 细化实验，尝试不同算法和神经网络，做对比实验 | 2周 |  |  |  | 论文精读 | RL | 长期 | 离线强化学习技术分享 |  | 1 | Simulation and Analysis of Fish Wwarm Flocking Behavior in Three-dimensional Space Based on Deep Reinforcement Learning | [14 empty] | 1 | 基于深度强化学习技术的仿生机器鱼群集导航模拟方法 | [8 empty] | 项目 名称: LivePartyVR; 项目 节点: 网页同步及工程结构优化; 其他 名称: 学位论文; 其他 描述: 中期答辩完成
[7 empty] | 技术学习 | Unity3D Dots | 是 | [6 empty] | 技术学习 | Unity3D Dots | 长期 |  |  | 2
韩林珊 | Paper2 | 前三章完善，分布式框架部署 | 否 |  |  |  | 论文精读 | FL | 是 | Paper2 | 前三章完善，分布式框架部署 | 2周 |  |  |  | 论文精读 | FL | 长期 |  |  | 1 | With Delay Compensation Asynchronous Federated Optimization | [14 empty] | 1 | 基于延迟补偿机制的联邦异步梯度平均系统及方法 | [8 empty] | 其他 名称: 学位论文; 其他 描述: 中期答辩完成
[7 empty] | 技术学习 | Kubernetes | 是 | [6 empty] | 技术学习 | Kubernetes | 长期 |  |  | 2
白翠霞 | Review | 在线汇报准备 | 是 |  |  |  | 论文精读 | DQN、DDQN | 是 | Review | 在线汇报 | 2周 |  |  |  | 论文精读 | DQN、DDQN | 长期 |  |  | R | A Survey of Procedural Content Generation of Natural Objects in Games | [11 empty] | ICAIIC 2022 | EI |  | 1 | [9 empty] | 其他 名称: 学位论文; 其他 描述: 开题答辩完成
| Paper1 | 前三章 | 否 |  |  |  | 技术学习 | Distributional DQN | 是 | Paper1 | 前三章 | 2周 |  |  |  | 技术学习 | Distributional DQN | 长期 |  |  | 1
傅章鹏 | Review | 在线汇报准备 | 是 |  |  |  | 论文精读 | PCG、RL | 是 | Review | 在线汇报 | 2周 |  |  |  | 论文精读 | PCG、RL | 长期 |  |  | R | Procedural Generation of Game Levels and Maps: A Review | [11 empty] | ICAIIC 2022 | EI |  | 1 | [9 empty] | 其他 名称: 学位论文; 其他 描述: 开题答辩完成
| Paper1 | 前三章 | 否 |  |  |  | 技术学习 | SuperMariobros Train | 是 | Paper1 | 前三章 | 2周 |  |  |  | 技术学习 | SuperMariobros Train | 长期 |  |  | 1
李金辉 | Review | 在线汇报准备 | 是 |  |  |  | 论文精读 | RL | 是 | Review | 在线汇报 | 2周 |  |  |  | 论文精读 | RL | 长期 |  |  | R | A Survey of Markov Model in Reinforcement Learning | [11 empty] | ICAIIC 2022 | EI |  | 1 | [9 empty] | 其他 名称: 学位论文; 其他 描述: 开题答辩完成
| Paper1 | 前三章 | 否 |  |  |  | 技术学习 | StarCraftII RL | 是 | Paper1 | 前三章 | 2周 |  |  |  | 技术学习 | StarCraftII RL | 长期 |  |  | 1
高燊 | [6 empty] | 论文精读 | APG、GAN | 是 | [6 empty] | 论文精读 | APG、GAN | 长期 |  |  | R | [25 empty] | 其他 名称: 学位论文; 其他 描述: 待开题
[7 empty] | 技术学习 | PocketMan Tactics | 是 | [6 empty] | 技术学习 | PocketMan Tactics | 长期
[7 empty] | 科研报告 | 研究方向汇报PPT | 否 | [6 empty] | 科研报告 | 研究方向汇报PPT | 1周
黄慧慧 | [6 empty] | 论文精读 | RL | 是 | [6 empty] | 论文精读 | RL | 长期 |  |  | R | [25 empty] | 项目 名称: LivePartyVR; 项目 节点: 网页同步及工程结构优化; 其他 名称: 学位论文; 其他 描述: 待开题
[7 empty] | 技术学习 | Unity3D、Mirror | 是 | [6 empty] | 技术学习 | Unity3D | 长期
[7 empty] | 科研报告 | 研究方向汇报PPT | 否 | [6 empty] | 科研报告 | 研究方向汇报PPT | 1周
王泓凯 | [6 empty] | 论文精读 | OCA、RL | 是 | [6 empty] | 论文精读 | OCA、RL | 长期 |  |  | R | [25 empty] | 其他 名称: 学位论文; 其他 描述: 待开题
[7 empty] | 技术学习 | RL | 是 | [6 empty] | 技术学习 | RL | 长期
[7 empty] | 科研报告 | 研究方向汇报PPT | 否 | [6 empty] | 科研报告 | 研究方向汇报PPT | 1周
冷全阳 | Paper1 |  | 否 | 数字资产区块链数据库、东软推荐算法改进 | 了解并使用智能合约ERC20、ERC721；推荐算法复现并调优 | 否 | 论文精读 | RL、RA | 是 | Paper1 | 阅读《Reinforced Meta-path Selection for Recommendation on Heterogeneous Information Networks》论文，复现论文 | 1周 | 数字资产区块链数据库、东软推荐算法改进 | 了解并使用智能合约ERC20、ERC721；推荐算法复现并调优 | 1周 | 论文精读 | RL、RA | 长期 | 强化学习与推荐算法分享 |  | 1 | Research and mining of meta paths of heterogeneous information networks under recommendation tasks based on deep reinforcement learning | [14 empty] | 1 | 基于深度强化学习的推荐任务下异构信息网络元路径的研究与挖掘 | [8 empty] | 项目 名称: 区块链数据库、东软推荐项目算法改进; 项目 节点: 了解并使用智能合约ERC20，ERC721；东软推荐算法复现并调优
[7 empty] | 技术学习 | Unity3D Dots | 是 | [6 empty] | 技术学习 | Unity3D Dots | 长期 |  |  | 2
杨云霞 | Paper2 | 前三章完善，分布式框架部署 | 否 |  |  |  | 论文精读 | FL | 是 | Paper2 | 前三章完善，分布式框架部署 | 2周 |  |  |  | 论文精读 | FL | 长期 |  |  | 1 | With Delay Compensation Asynchronous Federated Optimization | [14 empty] | 1 | 基于延迟补偿机制的联邦异步梯度平均系统及方法 | [8 empty] | 其他 名称: 学位论文; 其他 描述: 中期答辩完成
[7 empty] | 技术学习 | Kubernetes | 是 | [6 empty] | 技术学习 | Kubernetes | 长期 |  |  | 2